## スケジュール
ゲーム制作演習Ⅱ | [11 empty] | 齋藤 大夢
作業タスク | 作業時間 (単位：コマ) | 9月 | [9 empty] | 10月 | [20 empty] | 11月 | [21 empty] | 12月 | [15 empty] | 1月 | [6 empty] | 以降
|  | 19 |  |  | 20 |  | 26 |  |  | 27 |  | 3 |  |  | 4 |  | 10 |  |  | 11 |  | 17 |  |  | 18 |  | 24 |  |  | 31 |  |  | 1 |  | 7 |  |  | 8 |  | 14 |  |  | 15 |  | 21 |  |  | 22 |  | 28 |  |  | 29 |  | 5 |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 13 |  | 19 |  |  | 20 |  | 冬休 | 16 |  |  | 17 |  | 24
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |  | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
企画
企画書作成 | 0.1 | bar: 19 1
仕様書作成 | 0.9 | bar: 19 1
スケジュール作成 | 4 | bar: 19 2 to 20 5
素材探し | 1 | bar: 20 5
プレイヤー
データテーブル作成 | 5 | bar: 26 6 to 27 10
描画処理 | 0.5 | bar: 3 11
移動処理
歩き | 1.5 | bar: 3 11 to 3 12
走り | 1.5 | bar: 3 12 to 3 13
攻撃処理
通常攻撃1 | 0.5 | bar: 4 14
通常攻撃2 | 0.5 | bar: 4 15
強攻撃 | 1 | bar: 4 15
闘技
弱闘技 | 2 | bar: 11 19 to 11 20
強闘技 | 2 | bar: 11 19 to 11 20
空中アクション
空中攻撃１ | 1 | bar: 11 20
空中攻撃２ | 1 | bar: 11 20
落下攻撃 | 1 | bar: 11 20
空中回避 | 1 | bar: 11 20
崖落下攻撃 | 2 | bar: 13 62 to 13 63
カメラ機能
カメラ追加 | 1 | bar: 3 11; 4 14
敵ロックオン機能 | 3 | bar: 12 59 to 12 61
カメラリセット機能 | 3 | bar: 12 59 to 12 61
回避 | 2.5 | bar: 10 16 to 10 18
アイテム使用 | 2 | bar: 6 57 to 6 58
ステータス調整 | 1
当たり判定 | 6 | bar: 10 16 to 17 21
敵(Normal)
データテーブル作成 | 2 | bar: 17 22 to 17 23
描画処理 | 1 | bar: 18 24
アイドル処理 | 1 | bar: 18 25
移動処理
歩き処理 | 2 | bar: 18 24 to 18 25
走り処理 | 2 | bar: 18 24 to 18 25
攻撃処理
近距離攻撃
噛みつき系攻撃 | 0.3 | bar: 24 26
前足殴り系攻撃 | 0.3 | bar: 24 26
距離をとる | 1 | bar: 24 27
空中に飛んで火の弾を吐く | 2 | bar: 24 27 to 24 28
遠距離攻撃
火の玉を飛ばす | 2 | bar: 24 27 to 24 28
突進 | 0.3 | bar: 24 26
大技 | 1 | bar: 24 28
死亡処理 | 1 | bar: 31 31
モンスターAI | 5 | bar: 31 29 to 1 33
視野判定 | 3 | bar: 31 29 to 31 31
経路探索
当たり判定 | 3 | bar: 31 29 to 31 31
ステータス調整 | 1
敵(Hard)
データテーブル作成 | 1 | bar: 1 33
敵(Easy)
データテーブル作成 | 3 | bar: 19 64 to 19 66
描画処理 | 2 | bar: 20 67 to 20 68
アイドル処理
移動処理
歩き
走り
攻撃処理
噛みつき攻撃
前足殴り
距離を取る
死亡処理
モンスターAI
視野判定
経路探索
当たり判定
ステータス調整 | 1
アイテム
回復ポーション | 1.5 | bar: 5 54 to 5 55
激熱レインボーポーション | 1.5 | bar: 5 55 to 5 56
エフェクト
2Dエフェクト | 5 | bar: 14 39 to 15 43
3Dエフェクト | 5 | bar: 14 39 to 15 43
UI
HPゲージ | 1 | bar: 7 34
SPゲージ | 0.5 | bar: 7 35
闘気ゲージ | 1.5 | bar: 7 35 to 7 36
敵へ与えたダメージ数値
残り時間(時計の形で表記) | 2.5 | bar: 7 36 to 8 38
各画面
タイトル画面 | 3 | bar: 21 44 to 21 46
セレクト画面 | 3 | bar: 21 44 to 21 46
オプション画面
リザルト画面 | 2 | bar: 22 47 to 22 48
チュートリアル画面 | 5 | bar: 28 49 to 29 53
その他
フィールドの描画 | 0.5 | bar: 10 16
β版までに間に合わなかったタスク
バグや細かい部分の修正 | 4
実装できなかったタスクの実装
シェーダ周りの描画システムの改善

## バックアップ
ゲーム制作演習Ⅱ | [11 empty] | 齋藤 大夢
作業タスク | 作業時間 (単位：コマ) | 9月 | [9 empty] | 10月 | [20 empty] | 11月 | [21 empty] | 12月 | [15 empty] | 1月 | [6 empty] | 以降
|  | 19 |  |  | 20 |  | 26 |  |  | 27 |  | 3 |  |  | 4 |  | 10 |  |  | 11 |  | 17 |  |  | 18 |  | 24 |  |  | 31 |  |  | 1 |  | 7 |  |  | 8 |  | 14 |  |  | 15 |  | 21 |  |  | 22 |  | 28 |  |  | 29 |  | 5 |  |  | 6 |  | 12 |  |  | 13 |  | 19 |  |  | 20 |  | 冬休 | 16 |  |  | 17 |  | 24
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |  | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
企画
企画書作成 | 0.1 | bar: 19 1
仕様書作成 | 0.9 | bar: 19 1
スケジュール作成 | 4 | bar: 19 2 to 20 5
素材探し | 1 | bar: 20 5
プレイヤー
データテーブル作成 | 5 | bar: 26 6 to 27 10
描画処理 | 0.5 | bar: 3 11
移動処理
歩き | 1.5 | bar: 3 11 to 3 12
走り | 1.5 | bar: 3 12 to 3 13
攻撃処理
通常攻撃1 | 0.5 | bar: 4 14
通常攻撃2 | 0.5 | bar: 4 15
強攻撃 | 1 | bar: 4 15
闘技
弱闘技 | 2 | bar: 11 19 to 11 20
強闘技 | 2 | bar: 11 19 to 11 20
空中アクション
空中攻撃１ | 1 | bar: 11 20
空中攻撃２ | 1 | bar: 11 20
落下攻撃 | 1 | bar: 11 20
空中回避 | 1 | bar: 11 20
崖落下攻撃 | 2 | bar: 13 62 to 13 63
カメラ機能
カメラ追加 | 1 | bar: 3 11; 4 14
敵ロックオン機能 | 3 | bar: 12 59 to 12 61
カメラリセット機能 | 3 | bar: 12 59 to 12 61
回避 | 2.5 | bar: 10 16 to 10 18
アイテム使用 | 2 | bar: 6 57 to 6 58
ステータス調整 | 1
当たり判定 | 6 | bar: 10 16 to 17 21
敵(Normal)
データテーブル作成 | 2 | bar: 17 22 to 17 23
描画処理 | 1 | bar: 18 24
アイドル処理 | 1 | bar: 18 25
移動処理
歩き処理 | 2 | bar: 18 24 to 18 25
走り処理 | 2 | bar: 18 24 to 18 25
攻撃処理
近距離攻撃
噛みつき系攻撃 | 0.3 | bar: 24 26
前足殴り系攻撃 | 0.3 | bar: 24 26
距離をとる | 1 | bar: 24 27
空中に飛んで火の弾を吐く | 2 | bar: 24 27 to 24 28
遠距離攻撃
火の玉を飛ばす | 2 | bar: 24 27 to 24 28
突進 | 0.3 | bar: 24 26
大技 | 1 | bar: 24 28
死亡処理 | 1 | bar: 31 31
モンスターAI | 5 | bar: 31 29 to 1 33
視野判定 | 3 | bar: 31 29 to 31 31
経路探索
当たり判定 | 3 | bar: 31 29 to 31 31
ステータス調整 | 1
敵(Hard)
データテーブル作成 | 1 | bar: 1 33
敵(Easy)
データテーブル作成 | 3 | bar: 19 64 to 19 66
描画処理 | 2 | bar: 20 67 to 20 68
アイドル処理
移動処理
歩き
走り
攻撃処理
噛みつき攻撃
前足殴り
距離を取る
死亡処理
モンスターAI
視野判定
経路探索
当たり判定
ステータス調整 | 1
アイテム
回復ポーション | 1.5 | bar: 5 54 to 5 55
激熱レインボーポーション | 1.5 | bar: 5 55 to 5 56
エフェクト
2Dエフェクト | 5 | bar: 14 39 to 15 43
3Dエフェクト | 5 | bar: 14 39 to 15 43
UI
HPゲージ | 1 | bar: 7 34
SPゲージ | 0.5 | bar: 7 35
闘気ゲージ | 1.5 | bar: 7 35 to 7 36
敵へ与えたダメージ数値
残り時間(時計の形で表記) | 2.5 | bar: 7 36 to 8 38
各画面
タイトル画面 | 3 | bar: 21 44 to 21 46
セレクト画面 | 3 | bar: 21 44 to 21 46
オプション画面
リザルト画面 | 2 | bar: 22 47 to 22 48
チュートリアル画面 | 5 | bar: 28 49 to 29 53
その他
フィールドの描画 | 0.5 | bar: 10 16
β版までに間に合わなかったタスク
バグや細かい部分の修正 | 4
実装できなかったタスクの実装
シェーダ周りの描画システムの改善